## Slide 1
9
İzleme ve Değerlendirme Birimi

## Slide 2: Anlaşmalı bankada proje hesabının
2 9
İzleme ve
Değerlendirme
Birimi
Sözleşmenin imzalanması
Destek
programının tasarımı ve tanıtımı
Başvuruların
alınması ve bağımsız değerlendirmelerin yaptırılması
İlk izleme
(Gerekliyse) İşe alımlar
SOP
Y
Ön ödeme
İhale ve diğer satın almalar
İ D B
İ D B
Ön izleme
Ara izlemeler
İ D B
İ D B
Nihai ödeme
Destek
programının
etkisinin
değerlendirilmesi
açılması Y
Y
Nihai izleme Ara ödeme
: Yararlanıcının sorumlulukları
Proje Sonrası
Değer. Raporu Nihai Rapor
Y Y
Ara Rapor
Y
İ D B
Bir sonraki yıl için destek
stratejilerinin
belirlenmesi
sop
İlgili SOP Birimi
işlem
önce
KAYS’ta
yapılır.
Her
Y
İ D B
İ D B
İ D B
Proje uygulama eğitimleri
sonra
İlgili SOP BİRİMİ
SOP
SOP

## Slide 3
Projeler sözleşmenin imzalandığı günün ertesi gün başlar (Resmi tatil olsa bile)
  Projenin en başından itibaren çalışacak personelin SGK bildirimleri (halihazırda
kurumunuzda/firmanızda çalışmıyorlarsa) işbaşından 1 gün önce yapılır
  Yeni işe alınan (ya da proje başvuru dosyasında yer almıyorsa halihazırda çalışan) proje personeli için iş sözleşmeleri ve özgeçmişler (CV) ilk 15 gün içinde Ajansa iletilir
  Proje kapsamında Yükseköğretim (üniversite hocaları) ve kamu çalışanları varsa kurumlarındaki yetkili makam tarafından onaylanmış görevlendirme yazısı ilk 10 gün içinde Ajansa sunulur
Sözleşme öncesinde Ajansın anlaşmalı banka şubesinde (Vakıfbank Ankara Şubesi - Çankırı Cad. Taş Han No:9 Ulus) projeye özel hesap açmayan yararlanıcılar ilk 15 gün içerisinde hesap açtırıp IBAN numaralarını Ajansa bildirir
  Yararlanıcılar bu adımı tamamlamadan ön ödeme alamazlar
Destek sözleşmesi için ilk 15 gün içinde damga vergisi ödenir, dekontu Ajansa iletilir
Damga vergisi toplam proje bütçesi üzerinden ödenir.
Kamu kurumları (devlet ve vakıf üniversiteleri dahil) damga vergisinden muaftır
Yararlanıcılar bu adımı tamamlamadan ön ödeme alamazlar
İlk 45 gün içinde KAYS üzerinden ön ödeme talebi yapılır, SGK’ya ve vergi dairesine
borçlu olunmadığına dair yazılar Ajansa iletilir ve ön ödeme alınır

## Slide 4
Sözleşme sonrasında projede yapılmak istenen her türlü değişiklik Ajans önceden izin verirse yapılabilir
Proje iletişim (irtibat) kişileri Ajanstan gelecek e-posta, telefon ya da mektupları makul süre içerisinde cevaplayabilecek kadar vakti olan kişiler arasından seçilmelidir
  Bu kapsamda başvuru dosyasında iletişim kişisi olarak Kaymakam, Genel Müdür, Bölge Müdürü, İl Müdürü gibi makam sahiplerini belirlemiş olan yararlanıcıların projeye tam zamanlı vakit ayırabilecek bir iletişim kişisi belirlemesi ve bu kişiye ait iletişim bilgilerini KAYS üzerinden bildirim mektubuyla Ajansa bildirmesi önerilir
Her projenin (ücreti bütçelenmiş olsun ya da olmasın) bir muhasebecisinin olması,
ara raporun ve nihai raporun mali kısımlarının dikkatle hazırlanması gerekir
Projenin uygulama süreçleri KAYS üzerinden yürütülür, her bildirim mektubu, zeyilname, ara ya da nihai rapor kanıtlayıcı belgeleriyle birlikte ıslak imzalı olarak da Ajansa sunulur
Ön ödeme avans, ara ve nihai ödeme ise hak ediş usulüne göre yapılır
Nihai Rapor, YMM onayından sonra Ajansa sunulur
Proje Sonrası Değerlendirme Raporu, proje bitiminden sonra 3 ay içinde sunulur
(Varsa) teminatlar da ancak nihai ödemeden sonra geri alınabilir

## Slide 5
Proje kapsamındaki tüm harcamalar projeye özel banka hesabından yapılacak transferlerle (havale/EFT) yapılır
  Elden yapılan ödemeler Ajans için yok hükmündedir, bu ödemeler için Ajanstan ödeme alınamaz
  Kar amacı güden kurum ve kuruluşlar aldıkları mal ve hizmet faturalarında KDV’ye karşılık gelen tutarları proje hesabından değil kendi banka hesaplarından yapıp dekontunu saklamalıdır
  Kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar için KDV uygun maliyet sayıldığından projeye ilişkin tüm fatura tutarları proje hesabından yapılmalıdır
Öğretim görevlilerine (üniversite hocalarına) yapılacak ödemeler çalıştıkları üniversitenin döner sermaye hesabına yapılır
  Doğrudan hocaların şahsi banka hesaplarına yapılan ödemelerde Ajans ilgili kaleme ilişkin desteği keseceği gibi söz konusu üniversiteye de resmi yazı yazarak ilgili hocanın projede çalışmak için izin aldığını teyit edecektir
Yararlanıcının tabi olduğu bir satınalma mevzuatı yoksa Ajans Satınalma Rehberinde belirtilen usullere göre satın almalar yapılır
  Rehbere uygun yapılmayan satın almalarda Ajans maliyete ortak olmaz, tüm bedel yararlanıcı
tarafından karşılanır

## Slide 6
İnsan Kaynakları altında sadece istihdam edilecek personelin maaşları yazılır, hizmet alımı yapılacaksa 6.Diğer başlığı kullanılır
  İnsan Kaynakları (personel) giderini kanıtlayıcı belgeler bordro, ücret pusulası, SGK bildirimleri, zaman çizelgeleri ve ödeme dekontlarıdır
  Diğer giderleri kanıtlayıcı belgeler fiyat araştırma tutanağı ya da ihale dosyasıyla birlikte fatura, mal/hizmet teslim tutanağı ve ödeme dekontlarıdır
Proje faaliyetlerinde Ajansın ve Kalkınma Bakanlığının görünürlüğü azami
düzeyde sağlanmalıdır
  Projeye ilişkin tüm afiş, tabela, davetiye, broşür, kitapçık vb. dokümanda Ajans ve Bakanlık logosu bulunmalıdır. Ayrıca broşür ve kitapçıklarda Ajansın içerikten sorumlu olmadığına dair net ifade bulunmalıdır
  Projeyle ilgili olarak verilen röportajlarda ve dağıtılan basın bildirisi vb. dokümanda projenin Ajansın mali desteğiyle uygulandığı açıkça belirtilmelidir
Proje amaçları erkenden tam olarak gerçekleştirildiğinde zeyilname talebiyle proje süreleri kısaltılarak nihai ödeme erkene çekilebilir
  Proje süresinin uzatılması ise mücbir sebeplerin (deprem, yangın, sel, proje yöneticisinin vefatı) varlığı koşuluyla mümkündür
  Eşfinansmanda sıkıntıya düşme, nakit sıkışıklığı, imza atacak yetkilinin yurtdışında olması, yüklenicilerin işi yetiştirememesi vb. koşullar mücbir sebep sayılmaz

## Slide 7
Ajanstan gelecek izleme ziyareti taleplerine cevap vermeme, proje kapsamında alınan ekipman ve malzemeyi göstermeme, ikinci el ürünleri yeni alınmış gibi gösterme, daha önceden alınmış ürünleri proje kapsamında alınmış gibi gösterme, fatura ve ödeme tarihlerinde oynama, proje kapsamında alınan ekipmanı 3 yıl geçmeden izinsiz devretme/satma, projeye ilişkin hesapları gizleme hallerinde
Projeye özel açılmış banka hesabından projeyle ilgili olmayan harcamalar (kredi ödemeleri, çek tahsilatları, ATM’den ya da vezneden yapılan ilgisiz para çekme işlemleri dahil) fark edildiğinde
İlk izleme ziyareti sırasında belirlenen tarihlerin üzerinden 30 gün geçmesine
rağmen eksiksiz ve hatasız bir ara/nihai rapor sunulmadığında
Ajanstan gelecek uyarı mektuplarına makul açıklamalarla cevap verilemediğinde
ve Ajansı aldatmaya yönelik her türlü girişimde
Yönetim Kurulu kararıyla sözleşmeler feshedilir, sözleşmede belirlenen oranlar kadar
faiziyle geri alma ve maddi cezai işlem uygulanır.

## Slide 8
Bu toplantıda öğrendiklerinizi ve edindiğiniz materyalleri projede görev alacak diğer kişilerle paylaşmalısınız
İnsan Kaynakları altında bütçelenmiş ve halihazırda kurumunuzda/firmanızda çalışmayan (yeni istihdam edilecek) kişiler için detaylı iş tanımı ve yetkinlik gereksinimi analizi yapıp iş ilanına çıkmalısınız
  Bu kişiler işbaşı yapmadan bir gün önce SGK bildirimlerini tamamlamalısınız
Satın Alma Rehberi, Proje Uygulama Rehberi ve Görünürlük Rehberi’ni dikkatlice okumalısınız: goo.gl/MTECv1 veya www.ankaraka.org.tr/tr/content.asp?id=431
  Satın alma işlemleri ayrı bir kanuna bağlı kurum ve kuruluşlar Satın Alma Rehberi yerine ilgili mevzuat hükümlerini uygulamalıdır
Proje bütçesinin tamamı Ajans tarafından karşılanmayacağından size düşen eşfinansman yükümlülüğünü sağlayabileceğinizi teyit etmek üzere finansman arayışına (özkaynaklar, yeni sermayedar, bağışçılar, kredi) girmelisiniz
Sözleşme imzalamak için tarafınıza randevu verecek olan Ajanstan haber
beklemelisiniz

## Slide 9
9
www.ankaraka.org.tr